# 国家杰出青年科学基金项目管理办法

1.2009年9月27日国家自然科学基金委员会委务会议通过

2.2015年12月4日国家自然科学基金委员会委务会议修订通过

3.2019年12月17日国家自然科学基金委员会委务会议修订通过

**第一章　总　则**

　　**第一条**为了规范和加强国家杰出青年科学基金项目管理，根据《国家自然科学基金条例》（以下简称《条例》），制定本办法。

　　**第二条**国家杰出青年科学基金是国家设立的专项基金，由国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）负责管理。

　　**第三条**国家杰出青年科学基金项目支持在基础研究方面已取得突出成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究，促进青年科学技术人才的成长，吸引海外人才，培养造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。

　　**第四条**自然科学基金委在国家杰出青年科学基金项目管理过程中履行下列职责：

　　（一）制定并发布年度项目指南；

　　（二）组建国家杰出青年科学基金评审委员会（以下简称评审委员会）；

　　（三）受理项目申请；

　　（四）组织专家进行评审；

　　（五）批准资助项目；

　　（六）管理和监督资助项目实施。

　　**第五条**国家杰出青年科学基金项目的经费使用与管理，按照国家杰出青年科学基金资助项目经费管理的有关规定执行,另有规定的从其规定。

**第二章　申　请**

　　**第六条**自然科学基金委根据国家人才培养战略规划、基金发展规划和基金资助工作评估报告制定年度项目指南。年度项目指南应当在接收项目申请起始之日30日前公布。

　　**第七条**依托单位的科学技术人员申请国家杰出青年科学基金项目应当具备以下条件：

　　（一）遵守中华人民共和国法律法规及科学基金的各项管理规定，具有良好的科学道德，自觉践行新时代科学家精神；

　　（二）申请当年1月1日未满45周岁；

　　（三）具有高级专业技术职务（职称）或者具有博士学位；

　　（四）具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历；

　　（五）与境外单位没有正式聘用关系；

　　（六）保证资助期内每年在依托单位从事研究工作的时间在9个月以上。

　　**第八条**以下科学技术人员不得申请国家杰出青年科学基金项目：

　　（一）《条例》第十条第二款所列的无工作单位或者所在单位不是依托单位的；

　　（二）获得过国家杰出青年科学基金项目资助的；

　　（三）正在承担优秀青年科学基金项目的（当年结题的除外）；

　　（四）当年申请优秀青年科学基金项目的；

　　（五）在站博士后研究人员或者正在攻读研究生学位的。

　　**第九条**申请人申请和承担基金项目的数量应当符合年度项目指南中的限项申请规定。

　　**第十条**申请人应当是申请国家杰出青年科学基金项目的实际负责人，限为1人。

　　国家杰出青年科学基金项目研究期限为5年。

　　**第十一条**申请人应当按照年度项目指南要求，通过依托单位提出书面申请。申请人应当对所提交的申请材料的真实性负责。

　　申请人可以向自然科学基金委提供3名以内不适宜评审其项目申请的通讯评审专家名单。

　　**第十二条**申请人的单位有下列情况之一的，应当在申请时注明：

　　（一）同年申请或者参与申请各类项目的单位不一致的；

　　（二）与正在承担的各类项目的单位不一致的。

　　**第十三条**依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行审核，统一提交自然科学基金委。

　　**第十四条**自然科学基金委应当自项目申请截止之日起45日内完成对申请材料的初步审查。符合本办法规定的，予以受理并公布申请人基本情况、申请基金资助项目名称及依托单位名称。有下列情形之一的，不予受理，通过依托单位书面通知申请人，并说明理由：

　　（一）申请人不符合本办法规定的；

　　（二）申请材料不符合年度项目指南要求的；

　　（三）申请人在不得申请国家自然科学基金资助的处罚期内的；

　　（四）依托单位在不得作为依托单位的处罚期内的。

**第三章　评审与批准**

**第十五条**自然科学基金委负责组织同行专家对受理的项目申请进行评审。项目评审程序为通讯评审、会议评审、评审委员会评定。

　　**第十六条**评审委员会由科学家、工程技术专家以及国家有关部委的管理专家组成。评审委员会的职责是：

　　（一）评定国家杰出青年科学基金资助人选；

　　（二）研究国家杰出青年科学基金资助工作中的重大问题。

　　**第十七条**国家杰出青年科学基金项目的评审应当重点考虑以下几个方面：

　　（一）研究成果的创新性和科学价值；

　　（二）对本学科领域或者相关学科领域发展的推动作用；

　　（三）对国民经济与社会发展的影响；

　　（四）拟开展的研究工作的创新性构思、研究方向、研究内容和研究方案等。

　　**第十八条**对于已受理的项目申请，自然科学基金委应当根据申请书内容和有关评审要求从同行专家库中随机选择5名以上专家进行通讯评审。

　　对于申请人提供的不适宜评审其项目申请的评审专家名单，自然科学基金委在选择评审专家时应当根据实际情况予以考虑。

　　每份项目申请的有效评审意见不得少于5份。

　　**第十九条**自然科学基金委应当根据通讯评审情况对项目申请进行排序和分类，确定参加会议评审的项目申请。

　　会议评审专家应当来自专家评审组和评审委员会，根据需要可以特邀其他专家参加会议评审。到会评审专家应当为15人以上。

　　被确定参加会议评审的项目，其申请人应当到会答辩，不到会答辩的，视为放弃申请。

　　会议评审专家应当在充分考虑申请人答辩情况、通讯评审意见和资助计划的基础上，对到会答辩的申请人以无记名投票的方式表决，建议予以资助的应当以出席会议评审专家的过半数通过。

　　**第二十条**自然科学基金委应当公布建议资助项目申请人名单。建议资助项目申请人有违反条例或本办法规定行为的，任何单位和个人均可在15日内提出书面异议。

　　自然科学基金委负责异议的受理与调查，调查结果提交评审委员会。

　　**第二十一条**自然科学基金委组织评审委员会会议。评审委员会会议必须有二分之一以上的评审委员会委员出席方可召开。

　　根据需要可以特邀其他专家参加评审委员会会议。

　　评审委员会对建议资助项目申请人进行评定，以无记名投票的方式表决，通过人选获得的赞同票数应当超过到会专家人数的三分之二。

　　**第二十二条**自然科学基金委根据本办法的规定和评审委员会评定结果，决定予以资助的项目。

　　**第二十三条**自然科学基金委决定予以资助的，应当根据专家评审意见以及资助额度等及时制作资助通知书，书面通知依托单位和申请人，并公布申请人基本情况以及依托单位名称、申请基金资助项目名称、资助额度等；决定不予资助的，应当及时书面通知申请人和依托单位，并说明理由。

　　自然科学基金委应当整理专家评审意见，并向申请人和依托单位提供。

　　**第二十四条**申请人对不予受理或者不予资助的决定不服的，可以自收到通知之日起15日内，向自然科学基金委提出书面复审申请。对评审专家的学术判断有不同意见，不得作为提出复审申请的理由。

　　自然科学基金委应当按照有关规定对复审申请进行审查和处理。

**第四章　实施与管理**

　　**第二十五条**自然科学基金委应当公告予以资助项目负责人名单以及依托单位名称，公告期为5日。公告期满视为依托单位和项目负责人收到资助通知。

　　依托单位应当组织项目负责人按照资助通知书的要求填写项目计划书（一式两份），并在收到资助通知之日起20日内完成审核，提交自然科学基金委。

　　自然科学基金委应当自收到项目计划书之日起30日内审核项目计划书，并在核准后将其中1份返还依托单位。核准后的项目计划书作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

　　项目负责人除根据资助通知书要求对申请书内容进行调整外，不得对其他内容进行变更。

　　逾期未提交项目计划书且在规定期限内未说明理由的，视为放弃接受资助。

　　**第二十六条**项目负责人应当按照项目计划书开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，填写项目年度进展报告。

　　依托单位应当审核项目年度进展报告并于次年1月15日前提交自然科学基金委。

　　**第二十七条**自然科学基金委应当审查提交的项目年度进展报告。对未按时提交的，责令其在10日内提交，并视情节按有关规定处理。

　　**第二十八条**自然科学基金委应当在项目实施中期，组织同行专家以学术会议方式对项目进展和经费使用情况等进行检查。中期检查专家应当包括参加过该项目评审的专家。

　　自然科学基金委应当整理中期检查意见，作出是否继续资助的决定并向依托单位和项目负责人提供。

　　**第二十九条**国家杰出青年科学基金项目负责人不得变更。项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出终止项目实施的申请，报自然科学基金委批准；自然科学基金委也可以直接作出终止项目实施的决定：

　　（一）不再是依托单位科学技术人员的；

　　（二）不能继续开展研究工作的；

　　（三）连续一年以上出国的；

　　（四）有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

　　项目负责人调入另一依托单位工作的，经所在依托单位与原依托单位协商一致，由原依托单位提出变更依托单位的申请，报自然科学基金委批准。协商不一致的，自然科学基金委作出终止该项目负责人所负责的项目实施的决定。

　　发生第一、二款情形，自然科学基金委作出批准、不予批准和终止决定的，应当及时通知依托单位和项目负责人。

　　**第三十条**自项目资助期满之日起60日内，项目负责人应当撰写结题报告、编制项目资助经费决算；取得研究成果的，应当同时提交研究成果报告。项目负责人应当对结题材料的真实性负责。

　　依托单位应当对结题材料的真实性和完整性进行审核，统一提交自然科学基金委。

　　**第三十一条**有下列情况之一的，自然科学基金委应当责令依托单位和项目负责人10日内提交或者改正；逾期不提交或者改正的，视情节按有关规定处理：

　　（一）未按时提交结题报告的；

　　（二）未按时提交资助经费决算的；

　　（三）提交的结题报告材料不齐全或者手续不完备的；

　　（四）提交的资助经费决算手续不全或不符合填报要求的；

　　（五）其他不符合自然科学基金委要求的情况。

　　**第三十二条**自然科学基金委应当组织同行专家对项目完成情况进行审查。

　　审查采取会议评审方式进行。会议评审专家应当为15人以上，其中应当包括参加过项目评审或者中期检查的专家。

　　**第三十三条**评审专家应当从以下方面审查项目的完成情况，并向自然科学基金委提供评价意见：

　　（一）项目计划执行情况；

　　（二）研究成果情况；

　　（三）人才培养情况；

　　（四）国际合作与交流情况；

　　（五）资助经费的使用情况。

　　**第三十四条**自然科学基金委根据结题材料提交的情况和评审专家的意见，作出予以结题的决定并书面通知依托单位和项目负责人。

　　**第三十五条**自然科学基金委应当公布准予结题项目的结题报告、研究成果报告和项目申请摘要。

　　**第三十六条**发表国家杰出青年科学基金项目取得的研究成果，应当按照自然科学基金委成果管理的有关规定注明得到国家自然科学基金资助。

　　**第三十七条**国家杰出青年科学基金项目研究形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规执行。

**第五章　附　则**

　　**第三十八条**国家杰出青年科学基金项目评审、中期检查和结题审查，执行自然科学基金委项目评审回避与保密的有关规定。

　　**第三十九条**本办法自公布之日起施行，此前颁布的有关规定与本办法不一致的，按照本办法执行。